INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE  INFRAESTRUCTURA

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN UPTx.

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5.

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA NO. UPT-29-050/2016, CELEBRADO ENTRE EL “INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA” Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA “VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V.”   CONTINUAN CON UN DESFAZAMIENTO DE 15 SEMANAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CON UN AVANCE FISICO DEL 32%. LA  FECHA DE TERMINACION DE OBRA PROGRAMADA 15/ENERO/2017.

SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN  ZAPATAS.

SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS.

ARMADO DE TRABES, ZAPATAS Y COLADO DE ZAPATAS.

.

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 EN CONTRATRABES.

COLADO DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2

COLUMNAS DE CONCRETO, CIMBRA DE FONDO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE ENTREPISO.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE EN CIMENTACION.

CCIMBRA DE FONDO, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE ENTREPISO.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE EN CIMENTACION

CALOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS.

CALOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS.

.

ELEBORACION DE MUROS DE TABIQUE DE 35 CM. DE ESPESOR.

ELEBORACION DE MURO INTERIOR  DOBLE DE 12 CM. DE ESPESOR

ELEBORACION DE MURO INTERIOR  DOBLE DE 12 CM. DE ESPESOR