**INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN UPTx.**

**CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5.**

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA NO. UPT-29-050/2016, CELEBRADO ENTRE EL **“INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA”** Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **“VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V.”**  CONTINUAN CON UN DESFAZAMIENTO DE 15 SEMANAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CON UN AVANCE FISICO DEL **32%**. LA FECHA DE TERMINACION DE OBRA PROGRAMADA 15/ENERO/2017.

****

**SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS.**



**SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS.**



**ARMADO DE TRABES, ZAPATAS Y COLADO DE ZAPATAS.**

**.**



**CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 EN CONTRATRABES.**

****

**COLADO DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2**

****

**COLUMNAS DE CONCRETO, CIMBRA DE FONDO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE ENTREPISO.**



**RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE EN CIMENTACION.**

****

**CCIMBRA DE FONDO, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE ENTREPISO.**

****

**RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE EN CIMENTACION**

****

**CALOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS.**

****

**CALOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS.**

**.**

****

**ELEBORACION DE MUROS DE TABIQUE DE 35 CM. DE ESPESOR.**

****

**ELEBORACION DE MURO INTERIOR DOBLE DE 12 CM. DE ESPESOR**

****

**ELEBORACION DE MURO INTERIOR DOBLE DE 12 CM. DE ESPESOR**